## Proje Zaman Çizelgesi
MEZUNİYET TEZİ İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ
TEZ KONUSU: El İle Kontrol Edilen Araç
DANIŞMANI: Metin SAYER
İŞLER | HAFTA1 | HAFTA2 | HAFTA3 | HAFTA4 | HAFTA5 | HAFTA6 | HAFTA7 | HAFTA8 | HAFTA9 | HAFTA10 | HAFTA11 | HAFTA12 | HAFTA13 | HAFTA14 | HAFTA15
| 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11
Proje konusunun belirlenmesi, danışman onayının alınması ve protokolün imzalanması | [15 empty] | Tamamlandı.
İş takviminin hazırlanması, proje hakkında gerekli araştırmaların yapılması | [15 empty] | Devam Ediyor..
Malzeme listesinin hazırlanması, maliyet hesabının yapılması, tasarım, yazılım
Projede kullanılacak malzemelerin temini, tasarım, yazılım
Proje ara raporunun teslimi
Arduino yazılımının yazılması ve yüklenmesi, yazılım çalışmaları
Proje montajının yapılması, yazılımın denenmesi
Proje teslim raporunun hazırlanması
Danışman kontrolü ve proje sunumunun yapılması